## Hoja1
Proyecto Gestíon de licencias y Periodo Vacaciones
Actividades de Desarrollo
N° | Desarrollo | Encargado | Fecha Inico | Fecha Final | Replantear Fecha | Porcentaje Plan | Avance Real | Estado | DEPENDECIA | Comentarios
1 | preparar ambiente de producción | Daniel | 2025-01-06 | 2025-01-07 |  | 100% | 100% | Completado
2 | Reunión para revisión de tablas y habilitación de lectura de las BD que se usaran | Daniel | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  | 100% | 100% | Completado
3 | Comparar tablas y crear tablas referentes hasta outsystem y DEV | Daniel | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 100% | 100% | Completado
4 | Presentación y Revisión de tablas finales y presentación de tareas | Daniel | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | 100% | 100% | Completado
5 | MODULO PROVEEDORES |  |  |  |  | 100% | 100% | Completado
6 | Procedimientos almacenados (listar) | Daniel | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 100% | 100% | Completado
7 | API: listar Proveedores | Daniel | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | 100% | 100% | Completado
9 | Pantalla de listado con buscador | Daniel | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | 100% | 100% | Completado
11 | Conexión con APIs | Daniel | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  | 100% | 100% | Completado
12 | Presentación del módulo Proveedores | Daniel / Joseph | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 100% | 100% | Completado
13 | MODULO CONFORMIDADES |  |  |  |  | 100% | 100% | Completado
14 | Crear tabla de condormidades y relaciones | Daniel | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 100% | 100% | Completado
15 | Procedimientos almacenados (listar/insertar) | Daniel | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 100% | 100% | Completado
16 | API: para listar conformidad | Daniel | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 100% | 100% | Completado
17 | API: insertar conformidades | Daniel | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 100% | 100% | Completado
18 | Pantalla de registro de conformidades | Daniel | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 100% | 100% | Completado
19 | Pantalla de listado con acciones (editar/replicar) | Daniel | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 100% | 100% | Completado
20 | Conexión con APIs | Daniel | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 100% | 100% | Completado
21 | Presentación del módulo Conformidades | Daniel / Joseph | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 100% | 100% | Completado
22 | MODULO PDF |  |  |  |  | 100% | 100% | Completado
23 | Preparar rutas de almacenamiento para PDFs | Daniel | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | 100% | 100% | Completado
24 | API: para subir PDF | Daniel | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | 100% | 100% | Completado |  | consultar el api a Pedro y Julio
25 | API: para descargar PDF | Daniel | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 100% | 100% | Completado |  | consultar el api a Pedro y Julio
26 | Implementar la logica para cambiar los estados de PDF | Daniel | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 100% | 100% | Completado
27 | Pantalla de gestión de PDFs | Daniel | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  | 100% | 100% | Completado
28 | Integración con APIs de PDFs | Daniel | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 100% | 100% | Completado
29 | Presentación del módulo PDFs | Daniel / Joseph | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 100% | 100% | Completado
30 | MODULO CONSUMIR LIBRERIA LOGIN |  |  |  |  | 100% | 100% | Completado
31 | Traspale de consumo de la libreria login | Xavier | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 100% | 100% | Completado
32 | Implementación de la libreria login | Daniel | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 100% | 100% | Completado
33 | Integración libreria con el sistema | Daniel | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | 100% | 100% | Completado
34 | Estabilización de pagina y despliegue en testing | Daniel | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 100% | 100% | Completado
35 | Presentación del flujo del sistema | Daniel | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 100% | 100% | Completado
36 | Porcetanje del Proyecto |  |  |  |  | 100% | 100%
37 | *Proceso de Quas ( modifcaciones de script, actualizar repositorios) para el despliegue en testing ambiente chinalco | Daniel | 2025-02-14 | 2025-02-24 |  | 100% | 100% | Completado
38 | *Sistema funcionando en ambientes de chinalco | Daniel | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 100% | 100% | Completado
39
40 | PROYECTO MI PORTAL DE VACACIONES
41
42 | *Elaboración de las las 2 tarjetas para el aplicativos de vacaciones con el diseño enviado | Daniel | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | 100% | 100% | Completado
43 | *Consumo de Api para la integracion en las tardes | Daniel | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | 100% | 100% | Completado
44 | *Enviar los parametros 3~S3RWcG5pdGpjekk9 | Daniel | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 100% | 100% | Completado
45 | *Pruebas de registros de solicitudes y actualizar la rama de solicitud de vacaciones. | Daniel | 2025-03-03 | 2025-03-05 |  | 100% | 100% | Completado
OBSERVACIONES
46 | *Corrección de errores (conformidades) despliegue y actualización | Daniel | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | 100% | 100% | Completado
47 | *Despliegue de front y correcciones del sistema de conformidades (redirecciones de url testing y produccion) | Daniel | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | 100% | 100% | Completado
48 | *Correccion BD orden de ID generar conformidades ( no estaba llamando la ultima orden que se generar) | Daniel | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 100% | 100% | Completado